## Slide 1: Администрация города Челябинска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 445 г. Челябинска»
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
города Челябинска (для kick-off )
заведующий
Бурашникова Елена Валерьевна
«Оптимизация внутрифирменной системы обмена рабочей информацией»
Челябинск -2023

## Slide 2
Администрация города Челябинска

## Slide 3: Администрация города Челябинска
ШАГ 1
Время протекания процесса – 36 ч.
Старший воспитатель
Раздача бланков по группам
3 часа
1. Расходные материалы (бумага)
2. Лишние передвижения
3. Переделка (ошибки, испорченные бланки)
4. Несвоевременное заполнение (длительное ожидание)
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
1
3
4
2
Карта текущего состояния процесса «оптимизация внутрифирменной системы обмена рабочей информацией»
Воспитатели
Заполнение бланков
26 часов
Старший воспитатель
Сбор бланков
7 часов
ШАГ 2
ШАГ 3

## Slide 4: Администрация города Челябинска
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Не выявлены
Не выявлены
1. Расходные материалы (бумага)
2. Лишние передвижения
3. Переделка (ошибки, испорченные бланки)
4. Несвоевременное заполнение (длительное ожидание)
1
2
3
Пирамида проблем
4

## Slide 5
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1. Расходные материалы (бумага) | Бумажные бланки | Использование электронной формы
2. Лишние передвижения | Отсутствие дистанционного ресурса для получения информации | Создание дистанционного ресурса для получения информации
3. Переделка (ошибки, испорченные бланки) | Отсутствие алгоритма заполнения | Создание алгоритма заполнения
4. Несвоевременное заполнение (длительное ожидание) | Отсутствие дистанционного ресурса для получения информации | Создание дистанционного ресурса для получения информации
Анализ проблем
Администрация города Челябинска

## Slide 6: Администрация города Челябинска
Время протекания процесса – 10 ч. 5 мин.
ВЫХОД
ВХОД
Карта целевого состояния процесса «оптимизация внутрифирменной системы обмена рабочей информацией»
Старший воспитатель
Размещение ссылки на анкету
5 мин.
ШАГ 1
Воспитатели
Заполнение анкеты по ссылке
7 ч.
Старший воспитатель
Сбор данных
3 ч.
ШАГ 2
ШАГ 3
1
2
3
Предложения по улучшению
1 Создание дистанционного ресурса для получения информации
2. Создание алгоритма заполнения
3. Использование электронной формы

## Slide 7: Администрация города Челябинска
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1. Расходные материалы (бумага) | Используется электронная yandex-форма для получения информации, которая значительно экономит расход бумаги | Старший воспитатель Глазкова Н.В. | 01.03.2023 | Бланки заполняются в электронной yandex-форме, распечатывать и раздавать бумажные бланки нет необходимости
2. Лишние передвижения при раздаче и сборе бланков | Создание рабочего чата в ВК мессенджере, в котором размещается ссылка на анкету | Зам. зав. по УВР Новикова С.В. | 01.04.2023 | Создан рабочий чат в ВК мессенджере
3. Переделка (ошибки, испорченные бланки) | Создание алгоритма обмена рабочей информацией | Зам. зав. по УВР Новикова С.В. | 07.04.2023 | Создан алгоритм обмена рабочей информацией
4. Несвоевременное заполнение (длительное ожидание) | Создание рабочего чата в ВК мессенджере, в котором размещается и дублируется информация по срокам предоставления информации | Зам. зав. по УВР Новикова С.В. | 01.04.2023 | Создан рабочий чат в ВК мессенджере
План реализации проекта

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
36 часов
СТАЛО:
10 часов 5 минут
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
25 часов 55 минут
72%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
1. Перевод данных в электронную форму
2. Создание группы в ВК мессенджере для дистанционного обмена рабочей информацией
3. Создан алгоритм работы по обмену рабочей информацией
Администрация города Челябинска

## Slide 9
до
ФОТО Обея (стенд)
ФОТО
Работа над картой текущего или целевого состояния («ручной» вариант)
Администрация города Челябинска
после

## Slide 10: Алгоритм процесса внутрифирменного обмена рабочей информацией
1. Зам. зав. по УВР создает яндекс-форму для сбора информации
5. Старший воспитатель распечатывает сводную информацию и передает зам. зав. по УВР
2. Старший воспитатель размещает ссылку на форму и инструкцию для заполнения в рабочем чате ВК мессенджера
3. Воспитатели проходят по ссылке и заполняют форму в соответствии с инструкцией
4. Старший воспитатель проверяет и корректирует полученные данные
Администрация города Челябинска

## Slide 11: Стандартизация процесса (алгоритм) «Внутрифирменного обмена рабочей информацией »
1. Создание яндекс-формы
2. Размещение ссылки на форму в ВК мессенджере
3. Заполнение данных по форме, проверка и корректировка данных
4. Распечатка сводной информации
7 этап картирования

## Slide 12
Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)
Администрация города Челябинска
http://мдоу445.рф/бережливый-детский-сад